|  | Додаток до рішення сесії обласної ради від 22.05.2018 № 39 |
| --- | --- |

Інформація

про стан виконання Регіональної програми розвитку охорони здоров’я Запорізької області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням сесії Запорізької обласної ради від 24.12.2012 № 10, зі змінами та доповненнями

| № з/п | Найменування завдань та заходів | Загальні обсяги фінансування за Програмою, тис. грн. | Витрати за Програмою, тис. грн. | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги |  |  |  |  |
| 1. | Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги | Не потребує додаткового фінансування | Кошти не виділялися | Станом на 01.01.2018 медичну допомогу населенню області надають 153 медичні заклади, у т.ч. 20 ЦРЛ, 40 ЦПМСД (в складі ЦПМСД функціонує: 355 ФАП та ФП, 282 амбулаторії ), 2 районні лікарні, 1 самостійна амбулаторія. ( За 2016 рік 153 медичні заклади, у т.ч. 20 ЦРЛ, 38 ЦПМСД (в складі ЦПМСД функціонувало: 360 ФАП та ФП, 276 амбулаторій), 2 районні лікарні, 1 самостійна амбулаторія; за 2015 рік - 147 медичні заклади, у т.ч. 20 ЦРЛ, 32 ЦПМСД (в складі ЦПМСД функціонувало: 359 ФАП та ФП, 275 амбулаторій), 2 районні лікарні, 1 самостійна амбулаторія; за 2014 рік - 143 медичні заклади і т.д.) Відповідно до Бюджетного кодексу України, статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктам права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 з цього питання, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2010 №735 «Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинних рівнів надання медичної допомоги», за період 2013-2017 роки відбулася реорганізація мережі медичних закладів у регіонах області. |
| 2. Поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я області кваліфікованими медичними кадрами, розвиток інституту сімейних лікарів |  |  |  |  |
| 2.1 | Навчання сільської молоді в Запорізькому державному медичному університеті (ЗДМУ) на підставі трьохсторонніх угод між райдерж-адміністрацією, ЗДМУ і студентом за рахунок коштів місцевих бюджетів | 1494,0 | Кошти не виділялися | Відповідно до Регіональної програми, на підставі угоди між райдержадміністрацією і студентом Запорізьким державним медичним університетом передбачено навчання студентів за рахунок коштів місцевих бюджетів. За період функціонування Програми, таким чином, навчалося 5 студентів: 2 студента з Пологівського району та 2 студента з Вільнянського району та 1 студент з Приазовського району. |
| 2.2 | Підготовка в інтернатурі за кошти місцевих бюджетів випускників ВМНЗ ІV рівня акредитації, які здобули освіту за кошти юридичних або фізичних осіб та уклали договір про роботу в визначеному закладі на строк не менше ніж три роки | 1054,48 | Кошти не виділялися | Відповідно до Регіональної програми, на підставі угоди між райдержадміністрацією і студентами Запорізького державного медичного університета передбачено навчання студентів за рахунок коштів місцевих бюджетів. За період функціонування Програми, пройшли інтернатуру 4 студенти з Вільнянського району. |
| 2.3 | Забезпечення належних умов для роботи (приміщення, оснащення, медикаментозне забезпечення, транспорт) медичних працівників в сільських лікарських амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах | Не потребує додаткового фінансування | Кошти не виділялися | У 14 сільських районах Запорізької області діють регіональні програми підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту. Програмами передбачені «місцеві стимули», заходи щодо створення належних умов для роботи та проживання медичних працівників, профорієнтаційна робота серед сільської молоді щодо вступу до ВМНЗ, проведення профілактичних щеплень контингенту ризику медичних працівників, інше. За бюджетні кошти проводилися щеплення груп ризику медичних працівників проти грипу, страхування на випадок захворювання на ВІЛ/СНІД. |
| 2.4 | Для вирішення питання забезпечення кадрами сільської місцевості виділити кошти для придбання житла медичним працівникам | Не потребує додаткового фінансування | Кошти не виділялися | Програмою передбачено придбання житла для медичних працівників. Так, за період 2013-2017 роки, отримали житло 21 лікар та 3 молодших спеціаліста |
| 2.5 | Сприяння у наданні довгострокових кредитів на покращення житлових умов за програмою «Сільське подвір’я» працівникам закладів охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості. | Не потребує додаткового фінансування | Кошти не виділялися | За період діяльності Програми у 2013-2017 роках кошти не виділялися. |
| 2.6 | Щорічна виплата премій 40 кращим працівникам галузі охорони здоров’я Запорізької області | 1363,0 | Кошти не виділялися | За період діяльності Програми у 2013-2017 роках кошти не виділялися. |
| 2.7 | Шомісячна виплата регіональної надбавки медичним працівникам ( лікарям, фахівцям з базовою та неповною медичною освітою, молодшому персоналу) КУ „Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДОМ” Запорізької обласної ради | 600,6 | Кошти не виділялися | За період діяльності Програми у 2013-2017 роках кошти не виділялися. |
|  | Разом п.2 в т.ч. обласний бюджет | 4512,08 1964,6 | 0,00 0,00 |  |
| 3. Укріплення та оновлення матеріально-технічної бази області |  |  |  |  |
| 3.1 | Будівництво та реконструкція закладів охорони здоров’я |  |  |  |
| 3.1.1 | КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» Реконструкція будівель та інженерних мереж | 27012,51 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 3.1.2 | КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Реконструкція 3-го хірургічного відділення | 2364,60 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 3.1.3 | КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Реконструкція господарчого корпусу | 7389,73 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 3.1.4 | КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Реконструкція радіологічного відділення | 1115,34 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не передбачалися |
| 3.1.5 | Створення діагностичного центру з бактеріологічною лабораторією м. Запоріжжя, за адресою грн.. Перемоги, 107 б – проведення проектних та будівельних робіт, забезпечення центру обладнанням | 8289,28 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не передбачалися |
| 3.1.6 | КУ «Центральна лікарня Орджонікідзев-ського району» м. Запоріжжя, бульвар Шевченко, 25, створення гемодіалізного центру – реконструкція | 4590,00 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 3.1.7 | Поліклініка Розівської центральної районної лікарні по вулиці Калініна, 14 с.м.т. Розівка, Розівського району Запорізької області – капітальний ремонт | 800,0 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 3.1.8 | Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу Вільнянської ЦРКЛ м. Вільнянськ, Запорізької області | 300,0 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
|  | Разом п.3.1 | 51861,46 | 0,00 |  |
| 3.2 | Оснащення медичним обладнанням закладів охорони здоров’я | 18087,0 в т.ч. обласний бюджет 10487,0 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 3.3 | Забезпечення закладів охорони здоров’я санітарним транспортом | 61000,0 в т.ч. обласний бюджет 8400,0 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 3.4 | Оснащення резервними автономними джерелами електропостачання закладів охорони здоров’я різних рівнів надання медичної допомоги Закупівля резервних автономних джерел електропостачання, виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт | 13875,6 в т.ч. обласний бюджет 3450,0 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 3.5 | Впровадження єдиної інформаційної системи управління галуззю охорони здоров’я області | 5000,0 в т.ч. обласний бюджет 1300,0 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не передбачалися |
|  | Разом п.3 в т.ч. обласний бюджет | 149824,06 23637,0 | 0,00 0,00 |  |
| 4. Погашення кредиторської заборгованості за виконанні у 2012 році роботи |  |  |  |  |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за виконання у 2012 році роботи за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на об’єкті „Куйбишевська центральна районна лікарня Куйбишевської районної ради Запорізької області”, грн.. Євтушенка,1а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області-капітальний ремонт” | 354,036 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
|  | Разом п.4 в т.ч. обласний бюджет | 354,036 354,036 | 0,00 0,00 |  |
| 5. Погашення кредиторської заборгованості за медичне обладнання у 2012 році роботи |  |  |  |  |
| 5. | Погашення кредиторської заборгованості за отримане у 2012 році рентгенологічне обладнання отримане за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання медичного обладнання ( мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва КУ „Запорізька обласна клінічна лікарня” Запорізької обласної ради | 5945,0 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
|  | Разом п.5 в т.ч. обласний бюджет | 5945,0 5945,0 | 0,00 0,00 |  |
| 6. Погашення кредиторської заборгованості за медичне обладнання та виконані роботи у 2012-2013 роках |  |  |  |  |
| 6.1 | Погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на об’єкті „Пролетарська сільська лікарська амбулаторія, 5ул.. Челюскінців,6 с.Пролетарське Розівського району Запорізької області – капітальний ремонт” | 0,777 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 6.2 | Погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на об’єкті „Харчоблок Розівської центральної районної лікарні, грн..Леніна, 122, смт РозівкаРозівського району Запорізької області –капітальний ремонт” | 1,230 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 6.3 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на об’єкті „Лікувальний корпус №1 Розівської центральної районної лікарні грн.. Леніна, 122, с.м.т. Розівка Розівського району Запорізької області – капітальний ремонт” та погашення суми судових зборів, інфляційних втрат та 3 відсотків річних | 192,616 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 6.4 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на об’єкті „Лікувальний корпус №2 Розівської центральної районної лікарні грн.. Леніна, 122, с.м.т. Розівка Розівського району Запорізької області – капітальний ремонт” та погашення суми судових зборів, інфляційних втрат та 3 відсотків річних | 145,905 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 6.5 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на об’єкті „Лікувальний корпус №4 Розівської центральної районної лікарні грн.. Леніна, 122, с.м.т. Розівка Розівського району Запорізької області – капітальний ремонт” та погашення суми судових зборів, інфляційних втрат та 3 відсотків річних | 327,895 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 6.6 | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за придбання спеціального устаткування для паяння та зварювання ( інфенторний зварювальний апарат Патон ВДН-1-160) для Розівської центральної районної лікарні | 3,640 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 6.7 | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за придбання спеціальних інструментів ручних електромеханічні (бензопила Stihl 181(35)) для Розівської центральної районної лікарні | 1,900 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 6.8 | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за придбання спеціальної техніки (холодильник Nord 371-010, пральна машина Wirpool AWD/D 8550, сушильна машина Electrolux EDC 3150) для Розівської центральної районної лікарні | 13,465 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 6.9 | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за придбання рентген установки для Комунальної установи „Чернігівська центральна районна лікарня” Чернігівської районної ради | 589,000 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 6.10 | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за придбання апрату ультразвукової діагностики для Комунальної установи „Чернігівська центральна районна лікарня” Чернігівської районної ради | 313,500 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 6.11 | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на об’єкті „КП „Приморська центральна районна лікарня” м.Приморськ.Розширення.Поліклінінка на 300 відвідувань” | 810,347 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
| 6.12 | Погашення кредиторської заборгованості за отримане медичне обладнання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я на об’єкті „КП „Приморська центральна районна лікарня” (Запорізька область, м.Приморськ, грн.. Морська,74) | 270,194 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
|  | Разом п.6 в т.ч. обласний бюджет | 2670,469 2670,469 | 0,00 0,00 |  |
| 7. Внески в статутний фонд комунального підприємства „Запорізька профдезинфекція” для придбання обладнання |  |  |  |  |
|  | Внески в статутний фонд комунального підприємства „Запорізька профдезинфекція” для придбання обладнання | 58,776 | Кошти не виділялися | Заходами Програми за період діяльності у 2013- 2017 роках кошти не виділялися |
|  | Разом п.7 в т.ч. обласний бюджет | 58,776 58,776 | 0,00 0,00 |  |
| 8. Забезпечення препаратами крові в порядку шефської допомоги згідно з Указом Президента України від 27.09.2010 № 918/2010 „Питання шефства над Збройними силами України” |  |  |  |  |
|  | Забезпечення препаратами крові в порядку шефської допомоги згідно з Указом Президента України від 27.09.2010 № 918/2010 „Питання шефства над Збройними силами України”для Запорізького військового госпіталю- в/ч А 3309 та 61-му військовому мобільному госпіталю | 292,6 | 40,6 | Заходами Програми за період діяльності через відсутність потреби, Запорізькому військовому госпіталю – в/ч А 3309 та 61-му військовому мобільному госпіталю препарати крові на суму 40,6 тис. грн. не передавалися. |
|  | Разом п.8 в т.ч. обласний бюджет | 292,6 292,6 | 0,00 0,00 |  |
| 9. Придбання спеціального санітарного транспорту |  |  |  |  |
| 9.1 | Придбання спеціального транспорту для КЗ „Гуляйпільський районний центр медико-санітарної допомоги” Гуляйпільської районної ради | 250,0 | 250,0 | Проведено закупівлю спеціального транспорту для комунального закладу «Гуляйпільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Гуляйпільської районної ради – 250,0 тис. грн., (план 250,0 тис. грн.); |
| 9.2 | Придбання спеціального транспорту для КУ „Чернігівська центральна районна лікарня ” Чернігівської районної ради | 458,931 | 458,931 | З причини відсутності учасників торгів на закупівлі санітарного транспорту, не виконано придбання санітарного легкового транспорту для КУ «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради – 458,931 тис. грн. |
|  | Разом п.9 в т.ч. обласний бюджет | 708,931 708,931 | 708,931 708,931 |  |
| 10. Придбання автомобіля ШМД для Розівської центральної районної лікарні |  |  |  |  |
|  | Придбання автомобіля ШМД типу А-2 для Розівської центральної районної лікарні | 400,0 | 400,0 | З причини відсутності учасників торгів на закупівлі санітарного транспорту, не виконано придбання автомобіля ШМД типу А-2 для Розівської центральної районної лікарні – план 400,0 тис. грн. |
| Разом п.10 в т.ч. обласний бюджет |  | 400,0 400,0 | 400,0 400,0 |  |
| 11. Придбання електрокардіографу для КУ „Чернігівська центральна районна лікарня ” Чернігівської районної ради |  |  |  |  |
|  | Придбання електрокардіографу для КУ „Чернігівська центральна районна лікарня ” Чернігівської районної ради | 45,0 | 45,0 | Проведено придбання електрокардіографу для комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради – 45,0 тис. грн., (план 45,0 тис. грн.); |
|  | Разом п.11 в т.ч. обласний бюджет | 45,0 45,0 | 45,0 45,0 |  |
| 12. Капітальний ремонт приміщень операційного блоку в хірургічному корпусі КУ „Дніпрорудненська міська лікарня” Дніпрорудненської міської ради |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт приміщень операційного блоку в хірургічному корпусі КУ „Дніпрорудненська міська лікарня” Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області м. Дніпрорудне, вул. Зелена,2 | 472,0 | 472,0 | Проведено капітальний ремонт приміщень операційного блоку в хірургічному корпусі комунальної установи «Дніпрорудненська міська лікарня» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області м. Дніпрорудне, вул. Зелена, 2, касові видатки складають 444,75 тис. грн. (план – 472,0 тис. грн.). |
|  | Разом п.12 в т.ч. обласний бюджет | 472,0 472,0 | 472,0 472,0 |  |
| 13. Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентному |  |  |  |  |
| 13.1 | Укомплектувати майном, відповідно до табелю оснащення, заклади охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз (комунальну установу «Запорізький обласний протитуберкульозний диспансер» Запорізької обласної ради, комунальну установу «Мелітопольський протитуберкульозний диспансер» Запорізької обласної ради, комунальну установу Бердянський протитуберкульозний диспансер» Запорізької обласної ради | 13105,324 | Кошти не виділялися | На виконання заходу Програми за період діяльності кошти не виділялися |
| 13.2 | Забезпечити діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження шляхом закупівлі рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів | 1315,228 | Кошти не виділялися | На виконання заходу Програми за період діяльності кошти не виділялися |
| 13.3 | Забезпечити здійснення діагностики туберкульозу у дітей | 295,290 | Кошти не виділялися | На виконання заходу Програми за період діяльності кошти не виділялися |
| 13.4 | Забезпечити діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження шляхом закупівлі рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів | 2745,265 | Кошти не виділялися | На виконання заходу Програми за період діяльності кошти не виділялися |
| 13.5 | Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в ЛПЗ за методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі лабораторних витратних матеріалів | 575,35 | Кошти не виділялися | На виконання заходу Програми за період діяльності кошти не виділялися |
| 13.6 | Забезпечити здійснення туберкулінодіагностики | 12184,74 | Кошти не виділялися | На виконання заходу Програми за період діяльності кошти не виділялися |
|  | Разом п.13 в т.ч. обласний бюджет | 30221,197 14715,842 | 0,00 0,00 |  |
| 14. Забезпечення хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих, що мешкають у Запорізькій області |  |  |  |  |
| 14.1 | Забезпечення хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих | 15235,007 | 7 722,119 | За результатами оголошених КУ «Центр ФСА та МТЗ ЗУОЗ» ЗОР процедур на закупівлю лікарських засобів освоєно кошти та поставлено товар на суму 7722,119 тис. грн. економія коштів в результаті проведених процедур – 73,797 тис грн. (кошти повернено в бюджет) |
| 14.2 | Забезпечення хворих на онкогематологічні захворювання | 3231,974 | 2 997,599 | За результатами оголошених КУ «Центр ФСА та МТЗ ЗУОЗ» ЗОР процедур на закупівлю лікарських засобів освоєно кошти та поставлено товар на суму 2997,559 тис. грн. економія коштів в результаті проведених процедур – 75,243 тис грн. (кошти повернено в бюджет). |
|  | Разом п.14 в т.ч. обласний бюджет | 18466,981 18466,981 | 10719,718 10719,718 |  |
| 15. Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі профілактики, діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів |  |  |  |  |
| 15.1 | Покращити матеріально-технічну базу обласного гепатологічного центру комунальної установи «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради. Провести дооснащення сучасним медичним обладнанням для проведення неінвазивної діагностики фіброзу печінки та інших інструментальних досліджень | 869,136 | 864,966. | КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР придбано аналізатор біохімічний та гематологічний на суму 720,966 тис. грн. і лінійний датчик для УЗД – 144,00 тис. грн |
| 15.2 | Здійснити якісну діагностику та моніторинг лікування вірусних гепатитів В та С хворим на хронічні вірусні гепатити, провести закупівлю тест-систем та діагностикумів для лабораторій комунальної установи «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради | 265,05 | 261,353 | КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР проведена закупівля тест – систем та діагностикумів на суму 261,353 тис. грн. |
| 15.3 | Здійснити проведення профілактики вірусного гепатиту В: проведення вакцинації медичним працівникам, що мають контакт з кров’ю та іншими біологічними рідинами організму людини, з обласних закладів охорони здоров’я - 300 осіб, (трикратне введення); заклади охорони здоров’я міського підпорядкування – 400 осіб (трикратне введення); заклади охорони здоров’я районного підпорядкування – 300 осіб (трикратне введення). | 68,103 90,804 68,103 | 0,00 Кошти з обласного бюджету не виділялися Кошти з обласного бюджету не виділялися | Закупівля вакцин не проведена із-за відсутності вакцин |
|  | Разом п.15 в т.ч. обласний бюджет | 1361,196 1202,289 | 1126,319 1126,319 |  |
| 16. Придбання автомобіля класу А для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» Гуляйпільської районної ради Запорізької області |  |  |  |  |
|  | Придбання автомобіля швидкої медичної допомоги класу «А» для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» Гуляйпільської районної ради Запорізької області | 500 | 500,0 | Придбано автомобіль ШМД типу А вартістю 619,0 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету – 500,0 тис. грн. та субвенції з державного бюджету соцеконом розвитку - 119,8 тис. грн. |
|  | Разом п.16 в т.ч. обласний бюджет | 500,0 500,0 | 500,0 500,0 |  |
| 17. Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у поліклінічному відділенні КУ «Кам’янсько-Дніпровська центральна районна лікарня” м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у поліклінічному відділенні КУ «Кам’ян- сько-Дніпровська центральна районна лікарня” м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області | 400 | 34,816 | Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфту в поліклінічному відділенні КУ «Кам,янсько –Дніпровська ЦРЛ» затверджено в сумі 1063,325 тис. грн. Із виділених 400,0 тис. грн. виготовлено робочий проект – 18,5 тис. грн. та проведено експертизу проектної документації і експертне обстеження об’єкту – 15,516 тис. грн. Згідно кошторисної документації вартість обладнання (ліфта) складає з ПДВ 630,9 тис. грн. Залишок коштів у сумі 365, 983 тис. грн. не дозволяє у 2017 році придбати обладнання (ліфт), а також виконати інші роботи передбачені кошторисом. |
|  | Разом п.17 в т.ч. обласний бюджет | 400,0 400,0 | 34,816 34,816 |  |
| 18 Капітальний ремонт комплексу будівель амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги по вул. Соборна, 95/1в селі Констянтинівка Мелітопольська району Запорізької області |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт комплексу будівель амбулаторії ПМСД по вул. Соборна, 95/1 в селі Констянтинівка Мелітопольського району Запорізької області | 1000,0 | 993,4 | Капітальний ремонт проведено в повному обсязі (капітальний ремонт даху,заміна шиферної покрівлі на металопрофільну, ремонт фронтонів, заміна вікон та дверей на металопластикові, проведено утеплення зовнішніх стін, замінено водовідливи) |
|  | Разом п.18 в т.ч. обласний бюджет | 1000,0 1000,0 | 993,4 993,4 |  |
| 19. Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області |  |  |  |  |
| 19.1 | Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області | 1361,038 | 1180,437 | Освоєно 1180,437 тис. грн. Виконані роботи по заміні вікон на металопластикові, опоряджувальні роботи, ремонт стелі, встановлення пральних машин. |
| 19.2 | Капітальний ремонт 1 і 2 поверхів інфекційного корпусу КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області | 1501,707 | 1470,996 | Виконано оздоблювальні роботи в палатах 1-2 поверхів інфекційного корпусу. Освоєно 1470,996. |
|  | Разом п.19 в т.ч. обласний бюджет | 2862.745 2862,745 | 2651,433 2651,433 |  |
|  | Всього по Програмі в т.ч. обласний бюджет | 220095,071 75695,269 | 17651,617 17651,617 |  |

Директор Департаменту охорони здоров’я

обласної державної адміністрації                                                                                                                               В.І.Клименко